## Feature Backlog
No | Fitur | Kategori | Deskripsi Singkat | Dimensi Data Quality Terkait | Prioritas (MoSCoW) | Fase | Estimasi Effort | Status
1 | Upload Dataset (CSV/XLSX) | Ingestion & Profiling | Unggah file dan deteksi otomatis delimiter/encoding/tipe data. | Validity | Must | 1 | M | Belum Mulai
2 | Koneksi Database Langsung | Ingestion & Profiling | Hubungkan langsung ke PostgreSQL/MySQL tanpa upload file manual. | - | Could | 2 | L | Belum Mulai
3 | Automated Data Profiling | Ingestion & Profiling | Statistik deskriptif otomatis per kolom (null rate, unique, distribusi). | Completeness, Uniqueness | Must | 1 | M | Belum Mulai
4 | Standardization & Parsing | Ingestion & Profiling | Normalisasi format alamat, nomor HP, dan teks sebelum diproses lebih lanjut. | Consistency, Validity | Should | 1 | M | Belum Mulai
5 | Timeliness/Freshness Check | Ingestion & Profiling | Deteksi apakah data ter-update sesuai ekspektasi jadwal masuknya. | Timeliness | Should | 2 | S | Belum Mulai
6 | Rule Engine Dasar | Rule & Validation | Validasi format bawaan (email, NIK, nomor HP, tanggal, rentang angka). | Validity | Must | 1 | M | Belum Mulai
7 | Custom Business Rule | Rule & Validation | Validasi aturan bisnis lintas kolom (misal tanggal checkout > checkin). | Validity, Consistency | Should | 1 | M | Belum Mulai
8 | NL Rule Generation (LLM) | Rule & Validation | Ubah deskripsi bahasa natural menjadi rule terstruktur otomatis. | Validity | Should | 1 | L | Belum Mulai
9 | Auto-Suggest Rule dari Skema | Rule & Validation | LLM menyarankan rule tanpa diminta berdasarkan skema & sample data. | Validity | Could | 2 | M | Belum Mulai
10 | Referential Integrity Check | Rule & Validation | Deteksi relasi antar tabel yang terputus (foreign key hilang). | Integrity | Should | 2 | M | Belum Mulai
11 | Consistency Check Antar Sistem | Rule & Validation | Bandingkan nilai yang seharusnya sama antar tabel/sumber data. | Consistency | Could | 2 | L | Belum Mulai
12 | Fuzzy Match Scoring (Pairwise) | Entity Resolution & Golden Record | Hitung skor kemiripan antar dua record (blocking key + embedding similarity) sebagai RecordMatchScore. | Uniqueness | Must | 1 | L | Belum Mulai
13 | Cluster Formation Engine (Union-Find) | Entity Resolution & Golden Record | Kelompokkan pasangan record yang match jadi cluster entitas (connected components), hasilkan cluster_id unik per entitas — bisa >2 record per cluster. | Uniqueness | Must | 1 | L | Belum Mulai
14 | Human Review Queue (per Cluster) | Entity Resolution & Golden Record | UI review satu cluster sekaligus (bisa >2 record) dengan aksi konfirmasi/split/gabung cluster. | Uniqueness | Must | 1 | M | Belum Mulai
15 | Cluster Cohesion Scoring | Entity Resolution & Golden Record | Skor rata-rata kemiripan antar seluruh anggota cluster, bukan cuma satu pasangan. | Uniqueness | Must | 1 | M | Belum Mulai
16 | Golden Record Builder (per Cluster) | Entity Resolution & Golden Record | Hasilkan satu golden record per cluster_id pada tabel golden_records, terlepas dari jumlah record anggota. | Uniqueness, Accuracy | Should | 2 | M | Belum Mulai
17 | Survivorship Rule Config | Entity Resolution & Golden Record | Aturan konfigurasi kolom mana yang menang saat merge, berlaku ke seluruh anggota cluster. | Accuracy | Should | 2 | M | Belum Mulai
18 | Audit Trail Merge | Entity Resolution & Golden Record | Jejak histori asal setiap nilai pada golden record, termasuk referensi cluster_id & record_id anggota, untuk kebutuhan audit. | Integrity | Should | 2 | S | Belum Mulai
19 | Data Quality Scorecard | Monitoring & Governance | Skor kualitas per dimensi yang bisa diexport (PDF/CSV). | Semua dimensi | Must | 1 | M | Belum Mulai
20 | Anomaly/Outlier Detection | Monitoring & Governance | Deteksi nilai numerik/pola yang secara statistik tidak wajar. | Accuracy | Should | 1 | M | Belum Mulai
21 | Root Cause Explanation (LLM) | Monitoring & Governance | Penjelasan bahasa natural kemungkinan penyebab anomaly terdeteksi. | Accuracy | Could | 2 | M | Belum Mulai
22 | Drift Monitoring & Alerting | Monitoring & Governance | Pantau skor kualitas dari waktu ke waktu, kirim alert bila anomali. | Timeliness | Should | 2 | L | Belum Mulai
23 | PII Detection & Masking | Monitoring & Governance | Deteksi kolom sensitif otomatis dan rekomendasi masking. | Validity, Compliance | Should | 2 | M | Belum Mulai
24 | Data Contract Monitoring | Monitoring & Governance | Deteksi breaking change skema dari sumber data sebelum masuk downstream. | Consistency, Integrity | Could | 3 | L | Belum Mulai
25 | Remediation Workflow | Monitoring & Governance | Auto-fix untuk kasus jelas (trim whitespace) & assign ke reviewer untuk kasus ambigu. | Semua dimensi | Could | 3 | M | Belum Mulai
26 | Dashboard & Ringkasan | Platform & Integration | Halaman utama berisi ringkasan dataset, skor, dan aktivitas terbaru. | - | Must | 1 | M | Belum Mulai
27 | Autentikasi & Role Management | Platform & Integration | Login, role admin/analyst/viewer per organisasi. | - | Must | 1 | M | Belum Mulai
28 | API & Webhook Integration | Platform & Integration | REST API untuk trigger validasi & notifikasi webhook otomatis. | - | Could | 2 | M | Belum Mulai
29 | Notifikasi Multi-Channel | Platform & Integration | Kirim alert via Email, Slack, dan Webhook. | - | Should | 2 | S | Belum Mulai
30 | Kolaborasi Multi-User | Platform & Integration | Beberapa anggota tim bekerja dalam satu organisasi dengan akses berbeda. | - | Won't | 3 | L | Belum Mulai

## Legenda
Legenda
Prioritas (MoSCoW)
Must | Wajib ada untuk MVP dapat berfungsi/rilis.
Should | Penting, ditargetkan masuk secepatnya setelah Must selesai.
Could | Nice-to-have, dikerjakan jika kapasitas tersedia.
Won't | Tidak dikerjakan pada rentang waktu ini (dipertimbangkan nanti).
Estimasi Effort
S | Small — dapat diselesaikan dalam beberapa hari.
M | Medium — dapat diselesaikan dalam 1-2 minggu.
L | Large — memerlukan lebih dari 2 minggu atau melibatkan beberapa komponen sistem.
Fase
1 | MVP — bulan 1-2
2 | Monitoring & Governance — bulan 3-4
3 | Ekspansi — bulan 5-6